CLÍNICA DOVER

Plan de Trabajo Actualizado

Rol: Líder de Marketing Digital y Growth

Ruta 0-30 · 31-60 · 61-90 días + Consolidación 120-180 días

Enfoque actualizado Este documento actualiza el plan inicial para reflejar un alcance más amplio: no se trata solo de analizar marketing, sino de liderar el ecosistema digital, generar oportunidades comerciales, implementar trazabilidad y coordinar el paso de lead a cierre con el equipo comercial.

Preparado por: Jonnathan Segura | Marketing Digital + IA + Desarrollo Web | Captación · Conversión · Automatización · Medición

1. Resumen ejecutivo actualizado

Clínica Dover cuenta con una base digital valiosa: sitio web, WordPress, servicios médicos, sedes, planes de salud, tienda, blog, redes sociales, WhatsApp y formularios. La oportunidad principal no es simplemente publicar más contenido o activar anuncios, sino convertir ese ecosistema en un sistema medible de captación, clasificación, seguimiento y conversión de clientes potenciales.

El rol actualizado de Líder de Marketing Digital y Growth exige ordenar el sistema digital, generar demanda, medir resultados, coordinar con el equipo comercial y documentar aprendizajes. El objetivo realista de los primeros 90 días es dejar una base funcional, medible y ejecutable; la consolidación requiere una etapa posterior de 120 a 180 días.

Tesis central Marketing genera y organiza oportunidades; el equipo comercial cierra; la operación clínica retiene. Si estas responsabilidades no se separan, el cargo queda mal medido y el sistema pierde trazabilidad.

2. Alcance real del cargo

| Área | Responsabilidad del rol | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Estrategia digital | Definir prioridades, embudos, servicios foco, campañas y calendario de ejecución. | Canales digitales con propósito comercial claro. |
| WordPress / sitio web | Auditar, proponer mejoras, coordinar cambios, revisar CTAs, formularios, tienda y rutas de conversión. | Sitio más confiable, medible y orientado a captación. |
| Paid media | Planear, ejecutar y optimizar campañas en Meta Ads y Google Ads según presupuesto y servicios prioritarios. | Leads más trazables y aprendizaje por campaña. |
| Contenido y redes | Diseñar líneas de contenido, copies, reels, carruseles, campañas orgánicas y CTAs. | Contenido educativo con intención comercial. |
| CRM / HubSpot | Diseñar pipeline, campos, estados, reportes y coordinación con comerciales. | Menor pérdida de leads y seguimiento claro. |
| Analítica y reportes | Medir web, campañas, WhatsApp, formularios, CRM y redes. | Decisiones basadas en datos, no en percepción. |
| IA y automatización | Usar IA para copies, análisis, reportes, prompts, respuestas base y documentación. | Mayor velocidad de ejecución y mejora continua. |
| Coordinación comercial | Entregar leads organizados, medir tiempos de respuesta y retroalimentar campañas. | Mejor conexión entre marketing y cierre. |

3. Límites del cargo y responsabilidades compartidas

| Sí responde el rol | No debe responder solo el rol |
| --- | --- |
| Leads generados, calidad inicial del lead, costo por lead, trazabilidad, campañas, sitio web, contenido, reportes y mejora del embudo. | Ventas finales, capacidad de agenda, precios, experiencia clínica, aprobaciones internas, disponibilidad médica, tiempos de respuesta comercial y retención del cliente. |
| Configuración de medición, estructura de CRM y documentación del sistema. | Garantizar resultados sin presupuesto, sin acceso a herramientas, sin aprobaciones o sin disciplina comercial. |
| Proponer hipótesis, ejecutar pruebas y optimizar con datos. | Prometer crecimiento automático o ventas garantizadas en los primeros 90 días. |

4. Matriz RACI mínima: Marketing, Comercial, Dirección y Clínica

| Actividad | Marketing / Growth | Comercial | Dirección | Operación clínica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir servicios prioritarios | Participa | Consulta | Aprueba | Valida capacidad |
| Crear campañas | Responsable | Informa calidad lead | Aprueba presupuesto | Valida promesa clínica |
| Responder leads | Monitorea tiempos | Responsable | Supervisa | Apoya según servicio |
| Cerrar citas o ventas | Analiza tasa | Responsable | Supervisa | Garantiza disponibilidad |
| CRM y estados del lead | Responsable diseño | Actualiza estados | Exige disciplina | Consulta casos |
| Reportes semanales | Responsable | Aporta datos de cierre | Revisa decisiones | Aporta capacidad/servicio |

5. Plan de trabajo: primeros 30 días

Objetivo del mes 1: asegurar accesos, proteger el sitio, diagnosticar el ecosistema, corregir errores visibles, activar medición mínima, ordenar WhatsApp/CRM y dejar lista la base para campañas medibles.

| Frente | Acciones principales | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Accesos y seguridad | Revisar accesos a WordPress, Meta Business, Google Analytics, Search Console, Tag Manager, WhatsApp Business, Canva/Drive y cuentas publicitarias. | Matriz de accesos y riesgos. |
| Backup y control de cambios | Solicitar backup del sitio y definir regla: ningún cambio importante sin respaldo previo. | Registro de backup y protocolo básico. |
| Auditoría web | Revisar home, servicios, sedes, planes, tienda, blog, médicos, formularios, CTAs y footer. | Matriz de hallazgos: urgente, importante, mejora. |
| Correcciones visibles | Corregir errores editoriales, botones en inglés, banners desactualizados, CTAs confusos y elementos que afecten confianza. | Sitio más profesional y confiable. |
| Medición inicial | Validar eventos de WhatsApp, formularios, llamadas, tienda y páginas clave. | Base de medición para reportes. |
| CRM mínimo viable | Definir pipeline, estados, campos y responsables comerciales. | Primera versión de trazabilidad de leads. |
| Contenido inicial | Organizar calendario de 4 semanas por urgencias, prevención, Plan Dover, tienda y especialistas. | Calendario inicial aprobado. |
| Coordinación comercial | Acordar tiempos de respuesta, actualización de estados y retroalimentación de calidad de lead. | Reglas mínimas de trabajo con dos comerciales. |

6. Quick wins del primer mes

Cambiar CTAs genéricos como Submit Form por Solicitar asesoría, Agendar servicio, Cotizar Plan Dover o Hablar por WhatsApp.

Separar urgencias de formularios lentos: urgencias deben llevar a llamada o WhatsApp inmediato.

Personalizar mensajes de WhatsApp por servicio: urgencias, Plan Dover, tienda, especialistas y chequeo preventivo.

Revisar banners desactualizados y reemplazarlos por campañas vigentes.

Revisar formulario: campos útiles, consentimiento de datos, servicio requerido, sede y tipo de mascota.

Crear una hoja o CRM con origen del lead, servicio, sede, estado, responsable y fecha de último contacto.

7. Plan de trabajo: días 31 a 60

Objetivo del mes 2: activar campañas por servicio, mejorar rutas de conversión, implementar seguimiento comercial y empezar a comparar calidad de leads por canal.

| Frente | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Campañas por servicio | Separar campañas para urgencias, Plan Dover, especialistas, tienda y medicina preventiva. | Mensajes más claros y mejor atribución. |
| Landing o sección Plan Dover | Optimizar beneficios, precio, condiciones, FAQ, CTA y medición. | Mejor captación para producto recurrente. |
| Urgencias 24/7 | Campaña local enfocada en llamada y WhatsApp, especialmente sede Santa Bárbara si la capacidad operativa lo permite. | Leads de alta intención. |
| Especialidades | Campañas o contenidos por neurología, oncología, cardiología, medicina felina, cirugía y UCI. | Mejor posicionamiento médico y leads de valor. |
| Tienda asistida | Campañas por categorías: perros, gatos, antipulgas, alimento medicado y productos recomendados. | Venta asistida por WhatsApp. |
| Automatización básica | Conectar formularios/WhatsApp a CRM o Google Sheets con campos mínimos. | Trazabilidad básica. |
| Contenido mensual | Reels, carruseles y posts basados en blog, médicos, planes, tienda y sedes. | Redes con intención educativa y comercial. |

8. Plan de trabajo: días 61 a 90

Objetivo del mes 3: cerrar el primer ciclo de medición, optimizar con datos, activar remarketing inicial y dejar hoja de ruta para consolidación.

| Frente | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Dashboard de KPIs | Reporte con campañas, formularios, WhatsApp, llamadas, tienda, redes y CRM. | Decisiones basadas en datos. |
| Optimización de campañas | Ajustar presupuesto, audiencias, creativos, CTAs y landing según datos. | Mejor calidad de contactos. |
| Remarketing inicial | Audiencias de visitantes web, interacción con video, tienda y páginas de plan. | Recuperar interés y aumentar oportunidades. |
| Segmentación de leads | Clasificar por servicio, sede, tipo de mascota, cliente nuevo/Dover y fuente. | Seguimiento comercial más claro. |
| Pruebas A/B | Probar CTAs, formularios, banners, landings y anuncios. | Más contactos desde el mismo tráfico. |
| Retroalimentación comercial | Revisar qué leads cierran, cuáles no, objeciones y calidad de atención. | Campañas ajustadas al cierre real. |

Meta al día 90 Tener una primera versión funcional del sistema digital: medición activa, campañas por servicio, CRM o trazabilidad básica, reportes, coordinación comercial y primeras optimizaciones. No es la consolidación final.

9. Ruta de consolidación: días 120 a 180

| Línea de trabajo | Acciones de consolidación | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Automatización y CRM | Mejorar estados, responsables, alertas, tiempos de respuesta, reportes por servicio y seguimiento posventa. | Menor pérdida de contactos y mayor control comercial. |
| SEO y contenido web | Optimizar páginas por servicio, sede y especialidad; mejorar blog y clusters médicos. | Mejor posicionamiento orgánico y autoridad médica. |
| Campañas escaladas | Escalar lo que funcione, pausar lo débil y probar nuevas audiencias y creativos. | Uso más eficiente del presupuesto. |
| Producción de contenido | Series con médicos, reels educativos, carruseles por servicio, tienda y campañas estacionales. | Continuidad, confianza y captación. |
| Tienda asistida | Ordenar categorías, WhatsApp por producto, remarketing y manejo de agotados. | Canal de venta asistida más medible. |
| Caso de estudio | Documentar antes/después, hipótesis, pruebas, métricas y aprendizajes. | Evidencia para portafolio profesional y modelo replicable. |

10. KPIs por responsabilidad

| Responsable | KPIs principales | Observación crítica |
| --- | --- | --- |
| Marketing / Growth | Alcance, tráfico, CTR, CPL, costo por mensaje, formularios, clics a WhatsApp, calidad inicial del lead, reportes. | Debe medirse por generación y trazabilidad, no solo por ventas finales. |
| Comercial | Tiempo de respuesta, leads contactados, citas agendadas, tasa de cierre, objeciones, seguimiento pendiente. | Sin disciplina comercial, la pauta puede desperdiciarse. |
| Dirección | Presupuesto, aprobaciones, prioridades, metas, capacidad operativa y decisiones de inversión. | Sin decisiones rápidas, la ejecución se frena. |
| Operación clínica | Disponibilidad de agenda, calidad de atención, experiencia del cliente, retención y recompra. | La retención no depende solo de marketing. |

11. Cadencia operativa recomendada

| Frecuencia | Actividad | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Diaria | Revisión de campañas activas, mensajes, formularios, leads nuevos y pendientes comerciales. | Evitar pérdida de oportunidades. |
| Semanal | Reunión de marketing + comercial: calidad de leads, objeciones, cierres, próximos contenidos y campañas. | Ajustes rápidos del embudo. |
| Quincenal | Revisión de sitio, contenido, piezas, campañas y nuevas pruebas. | Optimización continua. |
| Mensual | Reporte ejecutivo: inversión, resultados, aprendizajes, decisiones y plan del siguiente mes. | Toma de decisiones con evidencia. |

12. Primeros 7 días: checklist de arranque

Confirmar nombre del cargo: Líder de Marketing Digital y Growth.

Definir alcance: qué hace marketing, qué hace comercial, qué aprueba dirección y qué depende de operación clínica.

Recibir accesos propios y seguros a las plataformas clave.

Solicitar backup del sitio antes de cualquier cambio importante.

Identificar servicios prioritarios para los primeros 30 días.

Crear matriz inicial de hallazgos web y quick wins.

Definir pipeline mínimo de leads y campos obligatorios.

Acordar tiempos de respuesta con las dos personas comerciales.

Revisar presupuesto mensual de pauta y capacidad de producción de contenido.

Crear la primera bitácora de avance dentro del Sistema Documental Vivo.

13. Riesgos principales y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Cargo sin límites | Sobrecarga y evaluación injusta. | Documento de alcance y matriz RACI aprobada. |
| Sin presupuesto de pauta | Campañas débiles o aprendizaje lento. | Definir presupuesto mínimo por servicio y expectativas realistas. |
| Comercial no actualiza CRM | No se sabe qué lead cerró o se perdió. | Campos obligatorios, reunión semanal y responsables claros. |
| Aprobaciones lentas | Campañas y cambios web se retrasan. | Definir responsable interno de aprobación y tiempos máximos. |
| Promesas clínicas no alineadas | Leads inconformes o baja conversión. | Validar disponibilidad, precios y capacidad antes de anunciar. |
| Medir solo ventas finales | Marketing se castiga por variables fuera de su control. | Separar KPIs de marketing, comercial y operación. |

14. Integración con el Sistema Documental Vivo

Este plan debe vivir dentro de la carpeta 01-plan-de-trabajo-30-60-90 y conectarse con los módulos de gobierno del proyecto, diagnóstico digital, WordPress, HubSpot/CRM, campañas, contenido, IA, KPIs, portafolio y bitácora diaria. Cada avance relevante debe quedar documentado con fecha, decisión, evidencia, impacto y próximo paso.

Guardar versión editable en DOCUMENTOS_BASE.

Guardar versión Markdown en 01-plan-de-trabajo-30-60-90.

Registrar la actualización en la bitácora diaria.

Mantener una versión privada para trabajo interno y una versión pública limpia para portafolio, si se decide publicar.

15. Cierre estratégico

El plan actualizado no promete hacer todo en 90 días. Propone iniciar con orden, medición, ejecución prioritaria y coordinación comercial. La diferencia entre ejecutar tareas sueltas y construir un sistema de marketing digital sostenible está en medir, documentar, aprender y optimizar con datos reales.

Mensaje para presentar el plan Mi objetivo sería liderar el ecosistema digital de Dover con orden, medición y enfoque comercial: mejorar web, campañas, contenido, CRM y seguimiento para que cada canal tenga un propósito claro y se pueda saber qué está generando citas, ventas y oportunidades reales.